Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos

direktoriaus

2022 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. V-232

Priedas

VILNIAUS SOFIJOS KOVALEVSKAJOS PROGIMNAZIJOS

ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS

2022-2024 METAMS

TIKSLAI:

- sutelkti ir parengti mokyklos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui;

- sudaryti sąlygas mokytojams plėtoti kompetencijas, reikalingas dirbti pagal ugdymo turinio atnaujintas programas.

UŽDAVINIAI:

- Atlikti bendrus pasirengimo atnaujintų bendrųjų ugdymo programų diegimui veiksmus.

2. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį,  teikti metodinę pagalbą, vykdant stebėsenos procesus.

3. Atnaujinti ugdymo priemones ir aplinkas.

4. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką, vykdyti ugdomųjų veiklų stebėseną dirbant pagal atnaujintas ugdymo programas.

| Eil. Nr. | Priemonės | Įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Rezultatas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 UŽDAVINYS. Atlikti bendrus pasirengimo atnaujintų bendrųjų ugdymo programų diegimui veiksmus. |  |  |  |  |
| 1.1. | UTA komandos sudarymas. | 2022 m. rugsėjis | Progimnazijos direktorė Galina Kirilova | Suformuota UTA komanda ir patvirtinta direktoriaus įsakymu, su komanda aptarti komandos veiklos tikslai. |
| 1.2. | Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių plano parengimas. | 2022 m. spalis | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | Parengtas ir patvirtintas UTA įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas. |
| 1.3. | UTA koordinavimo komandos pasitarimų organizavimas. | 2022-2024 m. (kartą per mėnesį arba esant poreikiui) | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | UTA koordinavimo komanda aptaria aktualijas, naujienas, progimnazijoje vykstančius pokyčius, plano įgyvendinimo eigą. |
| 1.4. | Konsultacijos su Vilniaus miesto savivaldybės UTA koordinavimo komanda. | 2022-2024 m.(esant poreikiui) | Administracija, UTA komanda | Vyksta progimnazijos mokytojų patirties vertinimas ir aptarimas, gerų patirčių įgalinimas. |
| 1.5. | Mokytojų apklausos organizavimas dėl pasirengimo UTA įgyvendinimui. | 2023 m. sausis | Vilma Mikalajūnienė | Atlikta apklausa ir situacijos analizė , išsiaiškinta, kokių priemonių, žmogiškųjų ir materialių išteklių trūksta. |
| 1.6. | Progimnazijos Geros pamokos standarto koregavimas. | 2023 m. balandis | Metodinė taryba | Geros pamokos standartas ir pamokos stebėjimo protokolas atitiks atnaujintų programų reikalavimus. |
| 1.7. | Bendrojo ugdymo planų nagrinėjimas, progimnazijos ugdymo plano parengimas, pritaikant diegti UTA . | 2023 m. kovas – birželis | Administracija, metodinė taryba | Parengti 2023-2024 m. m., 2024-2025 m. m. ugdymo planai. Visi mokytojai supažindinti su progimnazijos ugdymo planais. |
| 1.8. | Progimnazijos vidaus dokumentų ( tvarkų, vertinimo ir kt. aprašų) atnaujinimas. | Iki 2023 m. birželio | Skyrių vedėjai, MG pirmininkai | Atnaujinti progimnazijos vidaus dokumentai, aptarti metodinėse grupėse. |
| 1.9. | Ilgalaikių planų pavyzdžio kūrimas ir pasirengimas pagal juos dirbti ateinančiais mokslo metais. | 2023 m. gegužė | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, metodinė taryba | Parengtas ilgalaikio plano pavyzdys ir paskelbtas TEAMS-uose |
| 2 UŽDAVINYS. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį, teikti metodinę pagalbą, vykdant stebėsenos procesus. |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Priemonės | Įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Rezultatas |
| 2.1. | Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas ir aptarimas metodinėse grupėse, progimnazijos taryboje. | 2022 m. spalis – lapkritis | Metodinė taryba, MG pirmininkai. | UTA komanda pristato BP atnaujinimo tikslus, uždavinius, supažindina mokytojus (90%), tėvus su turinio atnaujinimo aktualijomis, dokumentais. Mokytojai išanalizuoja savo dalyko atnaujintas programas, turinio pakeitimus. |
| 2.2. | Mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo seminarų organizavimas, lankymas pagal atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimo etapus: - 1) Kvalifikacijos tobulinimas vadovams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams dėl UTA. 2) Kūrybinės dirbtuvės ,,Kompetencijomis grįstas ugdymo turinys“. - 3) UTA komandos narių kompetencijų ir pokyčių valdymo tobulinimo seminaras. - 4) Kvalifikacijos tobulinimas įtraukiojo ugdymo temomis ir kiti mokymai (pagal poreikį ir pasiūlymus). | 2022-2024 m. pagal atskirą planą | Administracija, metodinė taryba, UTA komanda, NŠA, ŠMSM | 75-80 % mokytojų bendradarbiaudami su kolegomis, supras programų pokyčius ir planuojamų veiklų rezultatus. |
| 2.3. | Kompetencijų žemėlapių kūrimas ir nagrinėjimas atskirose metodikos grupėse. | 2023 m. sausis | Metodinė taryba | Mokytojai išsiaiškins kompetencijų sandus ir jų raišką. |
| 2.4. | Pamokos plano pavyzdžio kūrimas kiekvienoje metodinėje grupėje, rekomendacijų teikimas metodinei tarybai. | 2023 m. vasaris | Skyrių vedėjai, UTA komanda | Metodinėse grupėse išdiskutuota ir susitarta dėl bendrų reikalavimų pamokai, metodinėje taryboje suvienodinti didaktiniai reikalavimai pamokai pagal UTA. |
| 2.5. | 30% ugdymo turinio panaudojimo galimybės ir planavimas, bendrų susitarimų priėmimas. | 2023 m. kovo 2 sav. | MG pirmininkai, metodinė taryba | Metodinėse grupėse aptarta 30% dalykui skirto laiko panaudojimo galimybės, pateikti siūlymai metodinei tarybai. |
| 2.6. | Mokinių vertinimo aptarimas atsižvelgiant į keturių pasiekimų lygių požymius, vertinimo sistemos atnaujinimas. | 2023 m. kovas – birželis | Skyrių vedėjai, MG pirmininkai, UTA komanda | Mokytojai susipažįsta su vertinimo sistemos atnaujinimu, keičia savo nuostatas, koreguoja mokinių pasiekimų vertinimo aprašą. |
| 2.7. | Sukurtų pamokos scenarijų metodinėse grupėse ir jų pateiktų rekomendacijų aptarimas Metodinėje taryboje. Pamokos plano pagal UTA standarto aprobavimas. | 2023 m. balandžio 2 sav. | Metodinė taryba | Visi mokytojai žino, kaip planuoti kompetencijomis grįstas pamokas. |
| 2.8. | Atviros pamokos pagal atnaujintas BP. Jų analizė pagal atnaujintą pamokos stebėsenos protokolą. | 2023 m. gegužės 1 sav. | Metodinė taryba | Vyksta kolegialus mokymasis. Tobulinamos mokytojų dalykinės ir bendrosios kompetencijos organizuojant pamoką pagal atnaujintas programas. |
| 2.9. | Sukauptos metodinės patirties pasirengiant UTA įgyvendinimui sklaida mokytojų tarybos posėdyje. | 2023 m. gegužė | Metodinė taryba | Pedagogų bendruomenė susipažins su atliktomis veiklomis, įvertins pasiruošimą diegti atnaujintas programas. |
| 2.10 | Individualus mokytojų konsultavimas dėl atnaujintų programų diegimo. | 2022-2024 m. | Administracija UTA komanda metodinė taryba | Teikiamos individualios konsultacijos mokytojams, rengiantis ir diegiant atnaujintas programas. |
| 2.11. | Ilgalaikių planų kūrimas ir derinimas rengiantis pagal juos dirbti 2023-2024 mokslo metais (1, 3, 5, 7 klasėms), 2024-2025 m. m. (2, 4, 6, 8 klasėms) | 2023 m. birželis | Metodinė taryba | Parengti ilgalaikiai planai naujiems mokslo metams. |
| 3 UŽDAVINYS. Atnaujinti ugdymo priemones ir aplinkas. |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Priemonės | Įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Rezultatas |
| 3.1. | Priemonių poreikio situacijos įsivertinimas. | 2022 m. | Skyrių vedėjai | Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių poreikis. |
| 3.2. | Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių įsigijimo plano parengimas, prioritetų vadovėliams įsigyti numatymas ir susitarimai. | 2022-2024 m. | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | Parengtas mokymo ir mokymosi priemonių įsigijimo planas, atsižvelgiant į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo poreikius įsigyti vadovėliai. |
| 3.3. | Ugdymo aplinkos pritaikymas pasirengiant kokybiškam UTA įgyvendinimui. | 2022-2024m. | Administracija | Atnaujinta ugdymo aplinka (IT įranga, mokymo priemonės, patalpos ir kt.). |
| 4 UŽDAVINYS. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką, vykdyti ugdomųjų veiklų stebėseną dirbant pagal atnaujintas ugdymo programas. |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Priemonės | Įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Rezultatas |
| 4.1 | Socialinės partnerystės tinklaveikos ir komunikacijos plano rengimas ir pristatymas. | 2022 m. spalis | UTA komandos atstovas | Sukurtas socialinės partnerystės ir komunikacijos planas. |
| 4.2 | Progimnazijos bendruomenės ir socialinių partnerių supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti UTA. | 2022 m. spalis – lapkritis | UTA komandos atstovas | 100% mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, tėvai ir mokiniai informuoti apie UTA procesus. Apie UTA procesus skelbiama informacija progimnazijos internetinėje svetainėje, TAMO dienyne. |
| 4.3. | Informacijos, susijusios su UTA, viešinimas, renginių organizavimas ( mokymai, susitikimai, posėdžiai, kt.). | 2022 -2023 m. m. | UTA komanda | Kiekvieną mėnesį viešinami mokymai, susitikimai ir kitos veiklos progimnazijos internetinėje svetainėje, mokyklos erdvėse. |
| 4.4. | Tėvų švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema. | 2022 m. lapkritis, vasaris | Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui, klasių vadovai | 60-80% tėvų žino apie UTA, įtraukųjį ugdymą. Informacija pateikta per progimnazijos tėvų komiteto posėdį, progimnazijos taryboje, klasių tėvų susirinkimuose, taip pat ji viešinama interneto svetainėje. |
| 4.5. | Mokinių švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema. | 2022 m. lapkritis, sausis | Direktorės pavaduotoja ugdymui, klasių vadovai | Mokiniai supažindinti svetainėje, socialiniuose tinkluose, klasės valandėlės metu. |
| 4.6. | UTA diegimo proceso stebėsenos plano parengimas. | 2023 m. sausis | Direktorės pavaduotoja ugdymui | Parengtas UTA diegimo proceso stebėsenos planas, nuolat vykdoma stebėsena. |
| 4.7. | Dalykų ilgalaikių planų, parengtų pagal atnaujintas ugdymo programas, aptarimas.(2023 m. 1, 3, 5, 7, klasėms, 2024 m. 2, 4, 6, 8 klasėms). | 2023 m. rugpjūtis 2024 m. rugpjūtis | MG pirmininkai | Parengti ilgalaikiai planai 2023 m. 1, 3, 5, 7 klasėms, 2024 m. 2, 4, 6, 8 klasėms numatant 70 % privalomojo turinio ir 30 %. mokytojo pasirenkamo turinio. |
| 4.8. | Mokinių savijautos įvertinimas pradėjus dirbti pagal atnaujintą ugdymo turinį. | 2024 m. lapkritis | Švietimo pagalbos specialistai | Stebima ir vertinama mokinių savijauta diegiant atnaujintą ugdymo turinį, analizuojami stebėsenos rezultatai, numatomos priemonės iškilusioms problemoms spręsti. |
| 4.9. | Kolegialus pamokų stebėjimas, jų aptarimas ir analizė pagal atnaujintą pamokos stebėsenos protokolą. | 2023-2024 m. m. | Administracija, UTA komanda, mokytojai | Vyksta kolegialus mokymasis. Tobulinamos mokytojų dalykinės ir bendrosios kompetencijos planuojant ir analizuojant pamoką, motyvuojant mokinius, vykdant ugdomąsias veiklas. |
| 4.10. | Mokinių pažangos stebėjimas, mokytojui skiriant dėmesio jų kompetencijų ugdymui, specialistų pagalba mokiniui. | 2023-2024 m. kiekvieną mėnesį | Mokytojai, pagalbos specialistai. | Stiprėja mokytojų ir pagalbos specialistų bendradarbiavimas. |
| 4.11. | Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo stebėsenos duomenų sisteminga analizė priimant sprendimus iškilusioms problemoms spręsti. | 2023-2024 m. kartą per trimestrą | UTA komanda | Ugdymo turinys planuojamas remiantis stebėsenos duomenimis, laiku priimami sprendimai atnaujinto ugdymo turinio diegimo proceso koregavimui. |

PRITARTA

UTA komandos susirinkime,

2022 m. spalio 27 d. protokolo Nr. 8.